«УТВЕРЖДАЮ»

Директор БОУ СОШ № 26

_______________ Т.С. Данилова

«___» ________________ 2013 г.

План-график

введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в БОУ СОШ №26 МО Динской район

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение введения федерального образовательного стандарта ООО |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка и обновление локальной нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в школе | Локальная нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ООО | До мая 2012г. | Директор школы |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке реализации ФГОС | Приказ ОУ | Февраль 2013г. | Директор школы |
| 3 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | Обновленные должностные инструкции работников школы | До августа 2013г. | Директор школы |
| 4 | Коррекция базисного учебного плана согласно возрастным особенностям учащихся по переходу на ФГОС ООО | Знание коллективом нормативных требований базисного учебного плана- основы разработки учебного плана школы | До августа 2013г. | зам. директора по УВР |
| 5 | Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом требований ФГОС к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения про граммы. | Образовательная программа с учетом требований ФГОС ООО | До 30 августа 2013г. | зам. директора по УВР |
| Организационное, методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО | План мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО в 5-х классах | Январь 2013г. | зам директора по УМР |
| 2 | Создание рабочей группы для координации подготовки по введению ФГОС ООО | Утверждение состава рабочей группы приказом ОУ | Февраль 2013г. | Директор школы |
| 3 | Проведение заседаний рабочей группы | Действующая творческая группа | 1 раз в месяц | Административная команда школы |
| 4 | Разработка рабочих программ изучения предметов и внеурочной деятельности учителями школы | Рабочие программы по учебным предметам и внеучебной деятельности | До 30 августа 2013г. | Учителя-предметники, работающие в 5-х классах |
| 5 | Организация и про ведение совещаний и семинаров по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО: • педагогический совет «Основные положения ФГОС ООО» • установочный семинар для педагогов среднего звена «Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС: урочная и внеурочная деятельность» | Повышение психолого- педагогической компетентности педагогического коллектива | Апрель 2013г. Август – сентябрь 2013г. | зам. директора по УМР, |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ООО | Информированность педагогов | регулярно | зам. директора по УМР |
| 2 | Ознакомление родительской общественности или законных представителей с ФГОС ООО | Информированность родителей | регулярно | Административная команда школы |
| 3 | Освещение мероприятий по введению ФГОС на соответствующей странице сайта подготовке | Информация подготовки и введения ФГОС | 1 раз в месяц | Административная команда школы |
| 4 | Публикации в средствах массовой информации о мероприятиях по подготовке и введению ФГОС ООО | Освещение подготовки и введения ФГОС | регулярно | Административная команда школы |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов школы и внесение изменений в план курсовой переподготовки | План-график курсовой переподготовки учителей, работающих в 5-х классах в 2013-2014 учебном году | Апрель 2013г. | зам. директора по УМР |
| 2 | Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | Корректировка плана методической работы | Март 2013г. | зам. директора по УМР |
| Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| 1 | Приведение материально-технической базы к нормативным требованиям ФГОС ООО | Скорректированный план совершенствования материально-технической базы школы | До августа 2013г. | Директор школы |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам охраны труда участников образовательного процесса |  | Август 2013г. | Директор школы |
| 3 | Анализ имеющегося учебного фонда ресурсного центра для реализации ФГОС | Оформление федерального заказа учебной литературы | Март 2013г. | . Библиотекарь |
| 4 | Заказ учебной литературы для учащихся 5-х классов, соответствующих ФГОС ООО |  |  |  |

Подг. Зам.директора Алещенко Т.И.